## Diagrama de Gantt
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT | [6 empty] | Consejo de Smartsheet ➜ | [5 empty] | La línea de tiempo visual de los diagramas de Gantt te permite ver los detalles de las tareas, así como las dependencias del proyecto.
TÍTULO DEL PROYECTO |  | [Título del proyecto] |  |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | [Nombre de la empresa]
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | [Nombre del responsable del proyecto] |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 2018-03-12
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO | [9 empty] | FASE DOS | [9 empty] | FASE TRES | [9 empty] | FASE CUATRO
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Análisis e inicio del proyecto
2018-01-01 | Inicio del proyecto | Nombre de la persona | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 3 | 100% | bar: SEMANA 1 L
1.1.1 | Definición de la metodología de pruebas | Nombre de la persona | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 2 V
2018-02-01 | Pruebas exploratorias POST, PAGES | Nombre de la persona | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6 | 90% | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 2 V
2 | Definición y planificación del proyecto
2018-01-02 | Pruebas exploratorias TAGS, USERS | Nombre de la persona | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 22% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 V
2018-02-02 | Pruebas manuales POST | Nombre de la persona | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 16% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 V
2018-03-02 | Pruebas manuales PAGES | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%
2018-04-02 | Pruebas manuales TAGS, USERS | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%
3 | Análisis e inicio del proyecto
2018-01-03 | Pruebas de reconocimiento POST, PAGES | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 X
2018-02-03 | Pruebas de reconocimiento TAGS, USERS | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 5 J to SEMANA 6 L
3.2.1 | Pruebas de regresión visual POST | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 X; SEMANA 6 M to SEMANA 6 J
3.2.2 | Pruebas de regresión visual PAGES | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 5 J to SEMANA 6 L
2018-03-03 | Pruebas de regresión visual TAGS | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 6 V
3.3.1 | Pruebas de regresión visual USERS | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 6 M to SEMANA 6 J
4 | Rendimiento/supervisión del proyecto
2018-01-04 | Plan de extremo a extremo POST | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 7 V
2018-02-04 | Plan de extremo a extremo PAGES | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%
2018-03-04 | Plan de extremo a extremo TAGS, USERS | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 7 V
2018-04-04 | Escenarios de validación de datos | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%